## Trang_tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
index.html | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 100% | Vũ Huy Hoang
detail.html | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 100% | Vũ Huy Hoang
register.html | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | Vũ Huy Hoang
index.js | 13/8/2022 | 14/8/2022 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 13/8/2022 | 14/8/2022 | 100% | Vũ Huy Hoang
detail.js | 15/8/2022 | 16/8/2022 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 15/8/2022 | 16/8/2022 | 100% | Vũ Huy Hoang
register.js | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 50% | Nguyễn Trí Hậu | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 100% | Vũ Huy Hoang
index.html | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 50% | Vũ Huy Hoang | 2022-09-10 | 2022-10-10 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
detail.html | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 50% | Vũ Huy Hoang | 2022-08-10 | 2022-09-10 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
register.html | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 50% | Vũ Huy Hoang | 2022-11-10 | 2022-11-10 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
index.js | 15/8/2022 | 16/8/2022 | 50% | Vũ Huy Hoang | 15/8/2022 | 16/8/2022 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
detail.js | 13/8/2022 | 14/8/2022 | 50% | Vũ Huy Hoang | 13/8/2022 | 14/8/2022 | 100% | Nguyễn Trí Hậu
register.js | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 50% | Vũ Huy Hoang | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 100% | Nguyễn Trí Hậu